## Sheet1
时间 | 类型 | 任务 | 责任人 | 完成情况
2020-08-03至2020-08-14 | 前端 | 监测点挂接功能实现 | 胡博文 | 已完成
|  | 模型编辑功能修改及优化 |  | 已完成
|  | 模型表结构调整 | 刘乐 | 已完成
|  | 方案转inp文件接口 |  | 已完成
|  | 代码重构 |  | 已完成
|  | 方案存储表结构优化 |  | 已完成
| cs桌面 | 系统参数设置 | 熊宇潇 | 已完成
|  | 模型维护 |  | 已完成
2020-08-17至2020-08-29（计划） | 前端 | 方案列表查询 | 胡博文
方案编辑
新建方案
| 后端 | 方案计算inp文件接口优化 | 刘乐
方案计算接口封装优化
|  | 模型检查 | 熊宇潇