## 2020-07-10
版本 | 类型 | 研发计划 | 开始时间 | 结束时间 | 周期 | 进展 | 备注 | 负责人
v1.0 | web | 管段专题图 | 2020-05-25 | 2020-07-07 |  | 已完成 |  | 胡博文
|  | 设备专题图 | 2020-05-25 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 需水量均分 | 2020-07-09 |  |  | 进行中
|  | 方案规划 |  |  |  | 未开始
|  | 停水分析 |  |  |  | 未开始
|  | 扩散分析 | 2020-07-09 |  |  | 进行中
|  | 水力计算 | 2020-06-11 | 2020-07-02 |  | 已完成
|  | 上游追踪 |  |  |  | 未开始
|  | 下游追踪 |  |  |  | 未开始
|  | 前端说明文档 |  |  |  | 未开始
|  | 管网编辑优化 |  |  |  | 未开始
|  | 水源供水范围分析 |  |  |  | 未开始
|  | 水质计算 | 2020-06-11 | 2020-07-02 |  | 已完成
| cs端 | 模板管网创建 | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  | 已完成 |  | 熊宇潇/刘乐
|  | 管网简化 |  |  |  | 未开始
|  | 断线加点 | 2020-06-05 | 2020-06-12 |  | 已完成
|  | 水力基础设置 | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 已完成
|  | 需水量模式设置 | 2020-06-28 | 2020-06-30 |  | 已完成
|  | 水力模式曲线设置 | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 水泵能耗曲线设置 | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 水泵扬程曲线设置 | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 水池容积曲线设置 | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 节点需水量设置 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  | 已完成
| 服务 | 熟悉业务,整理水力计算数据 | 2020-05-18 | 2020-05-22 |  | 已完成 |  | 刘乐
|  | waterGEM软件熟悉,epnant | 2020-05-25 | 2020-05-29 |  | 已完成
|  | epant开源库编译,接口熟悉 | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  | 已完成
|  | 服务框架搭建 | 2020-06-08 | 2020-06-24 |  | 已完成
|  | 数据库GIS数据转inp文件 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 已完成
|  | 数据库表设计 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 已完成
|  | GIS转inp文件代码重构 | 2020-06-12 | 2020-06-25 |  | 已完成
|  | 水质计算 | 2020-06-28 | 2020-07-03 |  | 已完成
|  | 扩散分析服务接口 | 2020-07-06 |  |  | 进行中
|  | 水力计算服务接口 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 已完成
|  | 服务框架维护和优化 | 2020-06-28 |  |  | 进行中
|  | 数据库表优化改进 | 2020-06-28 |  |  | 进行中
|  | 上游追踪 |  |  |  | 未开始
|  | 下游追踪 |  |  |  | 未开始
|  | 水源供水范围分析 |  |  |  | 未开始
|  | 专题图出图新方案研究 |  |  |  | 未开始
|  | 方案存储设计 |  |  |  | 未开始
|  | 前后端交互逻辑梳理,优化方案 | 2020-07-09 |  |  | 进行中
|  | 数据库说明文档整理 | 2020-07-06 |  |  | 进行中
水力模型产品规划

## 2020-07-17
版本 | 类型 | 研发计划 | 开始时间 | 结束时间 | 周期 | 进展 | 备注 | 负责人 | 计划
v1.0 | web | 管段专题图 | 2020-05-25 | 2020-07-07 |  | 已完成 |  | 胡博文
|  | 设备专题图 | 2020-05-25 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 需水量均分 | 2020-07-09 |  |  | 已完成 |  |  | 本周完成
|  | 方案规划 |  |  |  | 未开始
|  | 停水分析 |  |  |  | 未开始
|  | 扩散分析 | 2020-07-09 |  |  | 已完成 |  |  | 本周完成
|  | 水力计算 | 2020-06-11 | 2020-07-02 |  | 已完成
|  | 追踪分析优化 |  |  |  | 未开始 | 优化
|  | echart组件研究 |  |  |  | 未开始 |  |  | 下周计划
|  | 上游追踪 |  |  |  | 未开始 |  |  | 下周计划
|  | 下游追踪 |  |  |  | 未开始 |  |  | 下周计划
|  | 前端说明文档 |  |  |  | 未开始
|  | 管网编辑优化 |  |  |  | 未开始
|  | 分析报告界面优化 | [6 empty] | 下周计划
|  | 获取分析报告表格展示 |  |  |  | 已完成 |  |  | 本周完成
|  | 水源供水范围分析 |  |  |  | 未开始
|  | 数据校验报告 |  |  |  | 未开始
|  | 数据校验 |  |  |  | 未开始
|  | 系统流量图 |  |  |  | 未开始
|  | 分析报告时间序列图 |  |  |  | 未开始
|  | 专题图出图方式优化 |  |  |  | 未开始
|  | 水质计算 | 2020-06-11 | 2020-07-02 |  | 已完成
| cs端 | 模板管网创建 | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  | 已完成 |  | 熊宇潇/刘乐
|  | 水力分析特性设置 |  |  |  | 未开始
|  | 高程计算 |  |  |  | 未开始
|  | 管径计算 |  |  |  | 未开始
|  | 连通性检查 |  |  |  | 未开始
|  | 合并相似性管网 |  |  |  | 未开始
|  | 管网合理性检查 |  |  |  | 未开始
|  | 支干管简化 |  |  |  | 未开始
|  | 断线加点 | 2020-06-05 | 2020-06-12 |  | 已完成
|  | 水力基础设置 | 2020-06-22 | 2020-06-23 |  | 已完成
|  | 需水量模式设置 | 2020-06-28 | 2020-06-30 |  | 已完成
|  | 水力模式曲线设置 | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 水泵能耗曲线设置 | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 水泵扬程曲线设置 | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 水池容积曲线设置 | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 已完成
|  | 节点需水量设置 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  | 已完成
| 服务 | 熟悉业务,整理水力计算数据 | 2020-05-18 | 2020-05-22 |  | 已完成 |  | 刘乐
|  | waterGEM软件熟悉,epnant | 2020-05-25 | 2020-05-29 |  | 已完成
|  | epant开源库编译,接口熟悉 | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  | 已完成
|  | 服务框架搭建 | 2020-06-08 | 2020-06-24 |  | 已完成
|  | 数据库GIS数据转inp文件 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 已完成
|  | 数据库表设计 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 已完成
|  | GIS转inp文件代码重构 | 2020-06-12 | 2020-06-25 |  | 已完成
|  | 水质计算 | 2020-06-28 | 2020-07-03 |  | 已完成
|  | 获取分析报告接口 |  |  |  | 已完成 |  |  | 本周完成
|  | 扩散分析服务接口 | 2020-07-06 |  |  | 已完成 |  |  | 本周完成
|  | 水力计算服务接口 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 已完成
|  | 服务框架维护和优化 | 2020-06-28 |  |  | 已完成 |  |  | 本周完成
|  | 数据库表优化改进 | 2020-06-28 |  |  | 进行中 |  |  | 本周完成
|  | 上游追踪 |  |  |  | 进行中 |  |  | 下周计划
|  | 下游追踪 |  |  |  | 进行中 |  |  | 下周计划
|  | 水源供水范围分析 |  |  |  | 未开始
|  | 专题图出图新方案研究 |  |  |  | 未开始
|  | 方案存储设计 |  |  |  | 未开始
|  | 前后端交互逻辑梳理,优化方案 | 2020-07-09 |  |  | 进行中
|  | 数据库说明文档整理 | 2020-07-06 |  |  | 进行中
水力模型产品规划